臺灣物理治療學會「資訊委員會」設置辦法

民國100年5月28日第十八屆第三次理事會會議通過

- 臺灣物理治療學會(以下簡稱本會)為傳承物理治療志業，開發我國物理治療之數位資訊，提昇我國物理治療師的競爭力，乃根據本學會章程第四與第十九條以及第十八屆第二次理監事聯席會決議下成立「資訊委員會」（以下簡稱本委員會）。

- 本委員會英文名稱訂為The Committee of Physical Therapy Information

- 本委員會之任務在於以各先進技術來開發並發行本會會員所需之各類物理治療資訊，包括本會沿革、會員權利與義務、物理治療繼續教育或國際會議資訊、物理治療歷史、物理治療臨床指引等相關資訊，期使本會成為華語世界之物理治療資源中心。其主要職掌如下：

一、定期維護本會之官方網站。

二、建置各類物理治療資訊之工作小組，蒐集並整理相關資訊。

三、推動、審查、電子化、並發行各類物理治療相關資訊。

四、其他資訊相關事宜。

- 本委員會之組織架構如下：

一、本委員會之設主任委員一名，由理事長提名，經理事會通過後任命之，規劃並綜理本委員會各式任務，任期與當屆理監事同。副主任委員一名、委員5～7名、工作小組助理若干名，由主任委員提名，經理事會同意後任命之，任期與主任委員同。

二、本委員會下設各類資訊工作小組，各設組長一名，由主任委員提名，經理事會同意後任命之，並為本委員會當然委員，任期與主任委員同。各資訊工作小組之功能與任務另訂細則。

- 本委員會定期召開工作會議，決議各項物理治療資訊發行之數位內容與發行方式。

- 本委員會得視其需求，與繼續教育委員會合作，舉辦各類相關資訊研討會或成果發表會。

- 本設置辦法經理事會通過後施行，修改時亦同。

資訊委員會之定位與工作計畫

定位：整合物理治療華語資訊，使本學會成為華語世界之物理治療資訊中心

整體目標

- 強化本學會網站功能，以維護會員權益。

- 建置本學會及台灣物理治療歷史，以傳承物理治療志業。

- 完成物理治療師之臨床指引電子書，以提供正確的物理治療資訊。

- 建立物理治療評估網絡，以協助多中心研究之進行。

- 建置物理治療數位影音資料庫，以協助物理治療教學。

- 規劃線上學程，並與繼續教育及臨床專科委員會共同完成本會之課程認證。

近三年工作計畫

- 完成網頁更新與維護

- 完成學會歷史網頁建置

- 完成物理治療之草創期口述歷史

- 發行物理治療電子書

- 初步建置物理治療資源中心

本年度目標:

  - 強化物理治療學會網站的功能。

  - 建置物理治療學會歷史網頁。

  - 擬訂台灣物理治療史之口述歷史規劃。

  - 擬訂物理治療評估相關評估量表與治療技術電子化之規劃。

本年度工作計畫：

      - 成立學會網站工作小組，檢視物理治療學會網站各連結，並與各委員會討論，制訂學會網站內容規劃，並協助更新。

      - 組織學會歷史工作小組，完成學會歷史沿革之規劃與資料蒐集。

      - 組織台灣物理治療史工作小組，舉辦口述歷史研討會，完成口述歷史之規劃。

      - 成立學會電子書工作小組，完成物理治療評估手冊之電子書規劃。

近三年工作計畫之規劃

| 項目 | 工作內容 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 完成網頁更新與維護 | 成立學會網站工作小組 | 100年7月 |
|  | 檢視網站，並提出缺失報告 | 100年8月 |
|  | 每月與兩個委員會進行討論 | 100年12月 |
|  | 符合各委員會討論後之網站需求之更新或建置 | 101年3月 |
| 完成學會歷史網頁建置 | 組織學會歷史工作小組 | 100年7月 |
|  | 完成學會歷史沿革之初步資料蒐集 | 100年10月 |
|  | 擬訂學會網頁有關歷史之數位內容之規劃 | 100年11月 |
|  | 學會歷史網頁建置 | 101年3月 |
|  | 學會歷史網頁上線測試 | 101年4月 |
|  | 學會歷史網頁上線 | 101年5月 |
| 完成物理治療之啟蒙期口述歷史 | 組織口述歷史工作小組 | 100年7月 |
|  | 完成台灣口述歷史訪談人物之之初步確定 | 100年10月 |
|  | 舉辦口述歷史研討會 | 100年11月 |
|  | 擬訂學會口述歷史數位內容呈現之規劃 | 101年3月 |
|  | 學會啟蒙期歷史網頁上線測試 | 101年11月 |
|  | 台灣啟蒙期歷史網頁上線 | 101年12月 |
|  | 台灣奠基期歷史網頁上線 | 102年12月 |
|  | 台灣建構期歷史網頁上線 | 103年12月 |
|  | 台灣穩固期歷史網頁上線 | 104年12月 |
| 發行物理治療電子書（初步想做的是物理治療評估手冊） | 組織電子書工作小組 | 100年7月 |
|  | 舉辦專家會議討論電子書出版方向，並決定出書先後次序 | 100年9月 |
|  | 完成物理治療評估量表之收集與整理 | 100年11月 |
|  | 建置物理治療量表電子資料庫與網頁 | 101年2月 |
|  | 舉辦電子資料資訊安全研討會 | 101年7月 |
|  | 電子資料庫上線測試 | 101年11月 |
|  | 電子資料庫網頁上線 | 101年12月 |
|  | 建立多中心研究資料之申請辦法 | 102年2月 |
| 初步建置物理治療資源中心 | 建置數位學習網站 | 100年12月 |
|  | 組織物理治療資源中心規劃小組 | 101年7月 |
|  | 整合網路資訊 | 101年12月 |
|  | 出版電子書 | 100年12月 |
|  | 舉辦數位學院課程 | 101年12月 |
|  | 舉辦數位內容研討會 | 102年2月 |
|  | 數位學院課程上線測試 | 102年11月 |
|  | 數位學院課程網頁上線 | 102年12月 |